## ЦП
Приложение 1 к отчету о результатах реализации Государственной программы по преодолению последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС на 2011 - 2015 годы и на период до 2020 года за 2018год
Сведения о достижении значений показателей Государственной программы
№ п/п по ГП | Наименование показателя | Ед.изм. | Значения показателей государственной программы |  |  | Отклонение, % | Обоснование недостижения значения показателя
|  |  | 2017 | отчетный год
|  |  |  | план | факт
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
Сводные целевые показатели
1. | Доля лиц, получивших санаторно-курортное лечение, из числа граждан, пострадавших в результате катастрофы на Чернобыльской АЭС, нуждающихся в санаторно-курортном лечении, МЧС | % | 69.64 | 50 | 71.098 | 42.196 | Оперативные данные по информации Минздрава
2. | Реализация комплекса защитных мер, обеспечивающих производство продукции, соответствующей республиканским и международным нормативам по содержанию радионуклидов (цезия-137, стронция-90), МЧС | % | 99.64 | исключен ПСМ №954 от 27.12.2018
3. | Реализация комплекса защитных мер, обеспечивающих производство продукции, соответствующей республиканским и международным нормативам по содержанию радионуклидов (цезия-137, стронция-90), облисполкомы | % | введен ПСМ №954 от 27.12.2018 | 100 | 100.41 | 0.41
4. | Ликвидация непригодных объектов на отселенных территориях | % | исключен ПСМ №1012 от 27.12.2017
5. | Выполнение нормативного срока строительства объектов | % | исключен ПСМ №1012 от 27.12.2017
6. | Выполнение годовых заданий строительства объектов | % | 104.36 | 100 | 100.57 | 0.57
7. | Выполнение научно-исследовательских работ от годового плана | % | 120.8 | 100 | 120.83 | 20.83
Целевые показатели
Задача 1. Социальная защита, медицинское обеспечение, санаторно-курортное лечение и оздоровление пострадавшего населения
8. | Оздоровление и санаторно-курортное лечение граждан, имеющих на это право | тыс.чел. | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0
9. | Оздоровление и санаторно-курортное лечение детей и подростков, имеющих на это право | тыс.чел. | 87 | 82.1 | 87.6 | 6.6991
Задача 2. Радиационная защита и адресное применение защитных мер
Защитные мероприятия в сельскохозяйственном производстве
10. | Реализация комплекса защитных мер, обеспечивающих производство продукции, соответствующей республиканским и международным нормативам по содержанию радионуклидов (цезия-137, стронция-90) | % | введен ПСМ № 954 от 27.12.2018 | 100 | 100.4083 | 0.40833
| Брестский облисполком |  |  | 100 | 100 | 0
| Витебский облисполком |  |  | 100 | 100 | 0
| Гомельский облисполком |  |  | 100 | 100.14 | 0.14
| Гродненский облисполком |  |  | 100 | 99.74 | -0.26
| Минский облисполком |  |  | 100 | 100.24 | 0.24
| Могилевский облисполком |  |  | 100 | 102.33 | 2.33
11. | Известкование кислых почв | гектаров | 27295.3 | исключен ПСМ №954 от 27.12.2018
| Брестский облисполком |  | 93.9
| Гомельский облисполком |  | 17301.5
| Гродненский облисполком |  | 404.9
| Минский облисполком |  | 1769
| Могилевский облисполком |  | 7726
12. | Поставка фосфорных удобрений | т.д.в. | 20528.7 | исключен ПСМ №954 от 27.12.2018
| Брестский облисполком |  | 1463.1
| Витебский облисполком |  | 3.1
| Гомельский облисполком |  | 11818.9
| Гродненский облисполком |  | 421.4
| Минский облисполком |  | 1741.4
| Могилевский облисполком |  | 5080.8
13. | Поставка калийных удобрений | т.д.в. | 66380.27 | исключен ПСМ №954 от 27.12.2018
| Брестский облисполком |  | 3699.7
| Витебский облисполком |  | 8.4
| Гомельский облисполком |  | 41700.5
| Гродненский облисполком |  | 1422.57
| Минский облисполком |  | 3509
| Могилевский облисполком |  | 16040.1
14. | Возмещение затрат на приобр. средств химической защиты растений | гектаров | 37 | 37 | 28 | -24.3243 | Сокращение площади посевов корнеплодов и овощей на загрязненных почвах. Мероприятие выполнено в полном объеме в соответствии утвержденной структурой посевных площадей
| Гомельский облисполком |  | - | - | - | -
| Могилевский облисполком |  | 37 | 37 | 28 | -24.3243
15. | Создание культурных кормовых угодий - всего | гектаров | 275 | исключен ПСМ №954 от 27.12.2018
| в т.ч. в с/х организациях Гом.обл. |  | 95
| для скота личных подсобных хозяйств: |  | 180
| Брестский облисполком |  | 40
| Гомельский облисполком |  | 140
16. | Выполнение уходных работ на пастбищах, созданных для скота в ЛПХ | гектаров | 852 | исключен ПСМ №954 от 27.12.2018
| Брестский облисполком |  | 333.5
| Гомельский облисполком |  | 496
| Могилевский облисполком |  | 22.5
17. | Поставка комбикормов с цезийсвязывающей добавкой | тонн | 33.92 | исключен ПСМ №954 от 27.12.2018
| Брестский облисполком |  | 5.6
| Гомельский облисполком |  | 26.42
| Могилевский облисполком |  | 1.9
18. | Выполнение ремонтно-эксплуатационных работ на внутрихозяйственных мелиоративных сетях | км | 1504 | 1483.8 | 1423.8 | -4.0437
| Брестский облисполком |  | 60 | 60 | 0 | -100 | отсутствие потребности в выполнении работ
| Гомельский облисполком |  | 1300 | 1300 | 1300 | 0
| Могилевский облисполком |  | 144 | 123.8 | 123.8 | 0
19. | Проведение радиологического обследования сельскохозяйственных земель | гектаров | 364419.2 | 216109 | 215547 | -0.26005 | уточнение площади с/х земель Брестским ОИК - утверждены новые границы земельных участков на основани информации РУП "Брестгипрозем" Гомельским ОИК - ошибочно в план включены закустаренные и заболоченные земли, по результатам проверки план исправлен
| Брестский облисполком |  | 14640 | 3140 | 2944 | -6.242
| Витебский облисполком |  | 0 | 0 |  | #DIV/0!
| Гомельский облисполком |  | 178503.2 | 148427 | 147900 | -0.35506
| Гродненский облисполком |  | 0 | 7734 | 7734 | 0
| Минский облисполком |  | 17575 | 14317 | 14302 | -0.10477
| Могилевский облисполком |  | 153701 | 42491 | 42667 | 0.41421
Защитные мероприятия в лесном хозяйстве
26. | Аккредитация подразделений радиационного контроля, Минлесхоз | шт | 8 | 1 | 1 | 0
Ликвидация объектов, захоронение отходов, требующих специального обращения
33. | Захоронение объектов, расположенных на отселенных территриях и в реабилитированных населенных пунктах, - всего | объектов | 1105 | 686 | 1010 | 47.2303
| Гомельский облисполком |  | 599 | 316 | 360 | 13.9241
| Могилевский облисполком |  | 506 | 370 | 650 | 75.6757
Задача 3. Социально-экономическое развитие пострадавших регионов
38. | Выполнение годовых заданий строительства объектов | % | введен ПСМ №954 от 27.12.2018 | 100 | 100.5714 | 0.57143
| Брестский облисполком |  |  | 100 | 100 | 0
| Витебский облисполком |  |  | 100 | 100 | 0
| Гомельский облисполком |  |  | 100 | 104 | 4
| Гродненский облисполком |  |  | 100 | 100 | 0
| Минский облисполком |  |  | 100 | 100 | 0
| Могилевский облисполком |  |  | 100 | 100 | 0
| Минский горисполком |  |  | 100 | 100 | 0
Задача 4. Научное и информационное обеспечение
47. | Научное решение медицинских проблем жизнедеятельности на территории радиоактивного загрязнения | заданий | 1 | 1 | 1 | 0
49. | Научное решение проблем ведения сельского и лесного хозяйства на территории радиоактивного загрязнения | заданий | 6 | 6 | 6 | 0
51. | Научное решение проблем радиационной защиты населения, управления территориями и социально-экономического развития пострадавших регионов | заданий | 22 | 17 | 22 | 29.4118
52. | Информационное обеспечение | меропр. | 7 | 4 | 4 | 0
53. | Организация и проведение мероприятий к годовщинам чернобыльской катастрофы | меропр. | 2 | 2 | 2 | 0