## Финансирование
Приложение 2 к отчету о результатах реализации в 2018 году мероприятий Государственной программы по преодолению последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС на 2011 - 2015 годы и на период до 2020 года
Сведения о финансировании и о результатах реализации мероприятий государственной программы
Наименование мероприятия/источник финансирования | Заказчик | Срок реализации | Объем финансирования (в текущих ценах, рублей) |  |  | Степень выполнения мероприятия* в % | Факторы, повлиявшие на ход реализации мероприятия | Предложения по дальнейшей реализации мероприятия | Принимаемые меры по выполнению мероприятия
|  |  | запланировано в программе | фактически освоено | в % к плану
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
Задача 1 Социальная защита, медицинское обеспечение, санаторно-курортное лечение и оздоровление пострадавшего населения
1. Предоставление льгот и компенсаций | Итого | 2016-2020 | 142207610 | 134843260.06 | 94.8214 | 100 | льготы и компенсации предоставлены под заявленную потребность | продолжение реализации
республиканский бюджет | Брестский облисполком | 2016-2020 | 8614202 | 8159249.59 | 94.7186 | 100 |  | продолжение реализации
республиканский бюджет | Витебский облисполком | 2016-2020 | 2901493 | 2883054.22 | 99.3645 | 100 |  | продолжение реализации
республиканский бюджет | Гомельский облисполком | 2016-2020 | 82519060 | 78501471.17 | 95.1313 | 100 |  | продолжение реализации
республиканский бюджет | Гродненский облисполком | 2016-2020 | 4541238 | 4328331.81 | 95.3117 | 100 |  | продолжение реализации
республиканский бюджет | Минский облисполком | 2016-2020 | 11177753 | 11072200.36 | 99.0557 | 100 |  | продолжение реализации
республиканский бюджет | Могилевский облисполком | 2016-2020 | 7508855 | 7016429.59 | 93.4421 | 100 |  | продолжение реализации
республиканский бюджет | Минский горисполком | 2016-2020 | 24893185 | 22834398.19 | 91.7295 | 100 |  | продолжение реализации
республиканский бюджет | Минэнерго | 2016-2020 | 51824 | 48125.13 | 92.8626 | 100 |  | продолжение реализации
2. Проведение диспансеризации населения/местные бюджеты | Итого |  | 100600 | 98320.43 | 97.734 | 100 | 1,5% граждан, состоящих на диспансерном учете не прошли диспансеризацию в связи с миграционными процессами и с отказами граждан в отдельных случаях от медицинского осмотра | продолжение реализации | Совершенствование системы мед.наблюдения
местные бюджеты | Брестский облисполком | 2016-2020 | 5705 | 5155 | 90.3593 | 100 |  | продолжение реализации
местные бюджеты | Гомельский облисполком | 2016-2020 | 74720 | 81093.43 | 108.5298 | 100 |  | продолжение реализации
местные бюджеты | Могилевский облисполком | 2016-2020 | 20175 | 12072 | 59.8364 | 100 |  | продолжение реализации
3.Организация бесплатного питания учащихся | Итого | 2016-2020 | 52362827 | 48561327.74 | 92.7401 | 100 | учащиеся обеспечены бесплатным питанием под заявленную потребность учреждений образования | продолжение реализации
республиканский бюджет | Брестский облисполком | 2016-2020 | 6384104 | 5382559.66 | 84.3119 | 100 |  | продолжение реализации
республиканский бюджет | Гомельский облисполком | 2016-2020 | 39212681 | 37198197.47 | 94.8627 | 100 |  | продолжение реализации
республиканский бюджет | Гродненский облисполком | 2016-2020 | 756981 | 546218.49 | 72.1575 | 100 |  | продолжение реализации
республиканский бюджет | Минский облисполком | 2016-2020 | 345765 | 212159.01 | 61.3593 | 100 |  | продолжение реализации
республиканский бюджет | Могилевский облисполком | 2016-2020 | 5663296 | 5222193.11 | 92.2112 | 100 |  | продолжение реализации
4. Улучшение кадрового обеспечения пострадавших регионов | Итого | 2016-2020 | 15016386 | 15945596.1 | 106.188 | 100 | выплаты специалистам в соответствии с ПСМ № 1842 произведены в полном объеме | продолжение реализации | ОИК организована работа с ВУЗами по направлению специалистов в пострадавшие регионы
местные бюджеты | Брестский облисполком | 2016-2020 | 837297 | 796211.05 | 95.093 | 100 |  | продолжение реализации
местные бюджеты | Гомельский облисполком | 2016-2020 | 13166508 | 14224149.31 | 108.0328 | 100 |  | продолжение реализации
местные бюджеты | Гродненский облисполком | 2016-2020 | 211058 | 144511.07 | 68.4698 | 100 |  | продолжение реализации
местные бюджеты | Минский облисполком | 2016-2020 | 2630 | 2630 | 100 | 100 |  | продолжение реализации
местные бюджеты | Могилевский облисполком | 2016-2020 | 798893 | 778094.67 | 97.3966 | 100 |  | продолжение реализации
5. Медицинское обеспечение | Итого | 2016-2020 | 153275 | 121165.37 | 79.051 | 100 |  | продолжение реализации
в т.ч:
приобретение медицинского оборудования | Итого |  | 30000 | 0 | 0 | 0 | Брестским ОИК не планировалось приобретение мед.оборудования из-за ограниченности средств местных бюджетов | продолжение реализации
местные бюджеты | Брестский облисполком | 2016-2020 | 30000 | 0 | 0 | 0 |  | продолжение реализации
получение лекарств.средств и материалов для з/протезир. | Итого |  | 123275 | 121165.37 | 98.2887 | 100 | лекарственные ср-ва и материалы для з/протезирования предоставлены по заявленную потребность | продолжение реализации
местные бюджеты | Витебский облисполком | 2016-2020 | 4160 | 106.69 | 2.5647 | 100 |  | продолжение реализации
местные бюджеты | Гомельский облисполком | 2016-2020 | 110426 | 113539.68 | 102.8197 | 100 |  | продолжение реализации
местные бюджеты | Гродненский облисполком | 2016-2020 | 4739 | 3569 | 75.3112 | 100 |  | продолжение реализации
местные бюджеты | Минский облисполком | 2016-2020 | 3950 | 3950 | 100 | 100 |  | продолжение реализации
6. Функционирование Государственного регистра лиц, подвергшихся радиационному воздействию вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС | Итого |  | 415075 | 372430.07 | 89.726 | 100 | Обеспечено функционирование Госрегистра | продолжение реализации
местные бюджеты | Гомельский облисполком | 2016-2020 | 63259 | 56332.6 | 89.0507 | 100 |  | продолжение реализации
местные бюджеты | Могилевский облисполком | 2016-2020 | 314361 | 278642.47 | 88.6377 | 100 |  | продолжение реализации
республиканский бюджет | Минздрав | 2016-2020 | 37455 | 37455 | 100 | 100 |  | продолжение реализации
7. Обеспечение деятельности межведомственных экспертных советов | Итого |  | 31114 | 30757.91 | 98.8555 | 100 | Обеспечена деятельность межведомственных экспертных советов | продолжение реализации
местные бюджеты | Могилевский облисполком | 2016-2020 | 500 | 464.31 | 92.862 | 100 |  | продолжение реализации
республиканский бюджет | Минздрав | 2016-2020 | 30614 | 30293.6 | 98.9534 | 100 |  | продолжение реализации
8.Санаторно-курортное лечение и оздоровление населения/ республиканский бюджет | Республиканский центр по оздоровлению и санаторно-курортному лечению населения | 2016-2020 | 86370023 | 86255159.8 | 99.867 | 100 |  | продолжение реализации
9. Укрепление материально-технической базы ДРОЦев/ республиканский бюджет | МЧС | 2016-2020 | 6026 | 6026 | 100 | 100 |  | продолжение реализации
в т.ч. приобретение мед. и комп. техники | МЧС | 2016-2020 | 6026 | 6026 | 100 | 100 |  | продолжение реализации
10.Возмещение транспортных расходов/ республиканский бюджет | Белкоопсоюз | 2016-2020 | 7534 | 7534 | 100 | 100 |  | продолжение реализации
ИТОГО по задаче в том числе: |  |  | 296670470 | 286241577.48 | 96.4847 | 100
респбликанский бюджет |  |  | 281022089 | 269741056.2 | 95.9857
местный бюджет |  |  | 15648381 | 16500521.28 | 105.4455
Справочно республиканский бюджет:
субвенции - всего, в т.ч.: |  |  | 194518613 | 183356462.67 | 94.2617
Брестский облисполком |  |  | 14998306 | 13541809.25 | 90.2889
Витебский облисполком |  |  | 2901493 | 2883054.22 | 99.3645
Гомельский облисполком |  |  | 121731741 | 115699668.64 | 95.0448
Гродненский облисполком |  |  | 5298219 | 4874550.3 | 92.0036
Минский облисполком |  |  | 11523518 | 11284359.37 | 97.9246
Могилевский облисполком |  |  | 13172151 | 12238622.7 | 92.9129
Минск горисполком |  |  | 24893185 | 22834398.19 | 91.7295
респ.органы управления - всего |  |  | 86503476 | 86384593.53 | 99.8626
* Целевые показатели по задаче 1 установлены только по мероприятию санаторно-курортное лечение и оздоровление пострадавшего населения. Степень выполнения отдельных мероприятий задачи указана методом оценки
Задача 2 . Радиационная защита и адресное применение защитных мер
Наименование мероприятия/источник финансирования | Заказчик | Срок реализации | Объем финансирования (в текущих ценах, рублей) |  |  | Степень выполнения мероприятия, в % | Факторы, повлиявшие на ход реализации мероприятия | Предложения по дальнейшей реализации мероприятия | Принимаемые меры по выполнению мероприятия
|  |  | запланировано в программе | фактически освоено | в % к плану
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
Защитные мероприятия в сельскохозяйственном производстве
11. Известкование кислых почв | Итого | 2016-2020 | 12237497 | 11029851.66 | 90.1316 | 100.008 |  | продолжение реализации
республиканский бюджет | Брестский облисполком |  | 541232 | 363815 | 67.2198 | 100.09 |  | продолжение реализации
республиканский бюджет | Гомельский облисполком |  | 7589347 | 7189455.78 | 94.7309 | 100.19 |  | продолжение реализации
республиканский бюджет | Гродненский облисполком |  | 128190 | 95141.73 | 74.2193 | 99.76 |  | продолжение реализации
республиканский бюджет | Минский облисполком |  | 594018 | 488983.74 | 82.318 | 100 |  | продолжение реализации
республиканский бюджет | Могилевский облисполком |  | 3384710 | 2892455.41 | 85.4565 | 100 |  | продолжение реализации
12. Поставка минеральных удобрений | Итого | 2016-2020 | 55741067 | 50359773.74 | 90.3459 | 99.81 |  | продолжение реализации
фосфорных | итого | 2016-2020 | 40287506 | 37260311.15 | 92.486 | 99.89 |  | продолжение реализации
республиканский бюджет | Брестский облисполком |  | 2620769 | 2466361.15 | 94.1083 | 100 |  | продолжение реализации
республиканский бюджет | Витебский облисполком |  | 25389 | 6554.87 | 25.8178 | 100 |  | продолжение реализации
республиканский бюджет | Гомельский облисполком |  | 22702160 | 20249511.6 | 89.1964 | 100.64 |  | продолжение реализации
республиканский бюджет | Гродненский облисполком |  | 878973 | 832697.57 | 94.7353 | 99.76 |  | продолжение реализации
республиканский бюджет | Минский облисполком |  | 3447358 | 3342995.95 | 96.9727 | 99.82 |  | продолжение реализации
республиканский бюджет | Могилевский облисполком |  | 10612857 | 10362190.01 | 97.6381 | 99.12 |  | продолжение реализации
калийных | итого | 2016-2020 | 15453561 | 13099462.59 | 84.7666 | 99.73 |  | продолжение реализации
республиканский бюджет | Брестский облисполком |  | 1013090 | 550876.9 | 54.3759 | 100 |  | продолжение реализации
республиканский бюджет | Витебский облисполком |  | 2320 | 1223.96 | 52.7569 | 100 |  | продолжение реализации
республиканский бюджет | Гомельский облисполком |  | 10456179 | 9271674.58 | 88.6717 | 100 |  | продолжение реализации
республиканский бюджет | Гродненский облисполком |  | 468618 | 259015.1 | 55.2721 | 99.44 |  | продолжение реализации
республиканский бюджет | Минский облисполком |  | 882147 | 677540.52 | 76.8059 | 99.82 |  | продолжение реализации
республиканский бюджет | Могилевский облисполком |  | 2631207 | 2339131.53 | 88.8996 | 99.12 |  | продолжение реализации
13. Возмещение затрат на приобр. средств химической защиты растений | Итого | 2016-2020 | 14000 | 13767.6 | 98.34 | 75.68 | сокращение площади посевов корнеплодов на загрязненных землях, отсутствие потребности в возмещении затрат | продолжение реализации
республиканский бюджет | Могилевский облисполком |  | 14000 | 13767.6 | 98.34 | 75.68 |  | продолжение реализации
14.Создание улучшенных луговых земель /республиканский бюджет | Итого | 2016-2020 | 153416 | 115159.09 | 75.0633 | 100 |  | продолжение реализации
в сельскохозяйственных организациях | Гомельский облисполком |  | 32499 | 0 | 0 | 0 |  | продолжение реализации
в личных подсобных хозяйствах | Итого |  | 120917 | 115159.09 | 95.2381 | 100 |  | продолжение реализации
республиканский бюджет | Брестский облисполком |  | 25000 | 19269.3 | 77.0772 | 100 |  | продолжение реализации
республиканский бюджет | Гомельский облисполком |  | 95917 | 95889.79 | 99.9716 | 100 |  | продолжение реализации
15.Выполнение уходных работ на луговых землях, созданных для скота личных подсобных хозяйств | респ.бюджет | 2016-2020 | 125640 | 123462.05 | 98.2665 | 100 |  | продолжение реализации
республиканский бюджет | Брестский облисполком |  | 52700 | 40045.2 | 75.9871 | 100 |  | продолжение реализации
республиканский бюджет | Гомельский облисполком |  | 55740 | 67762.53 | 121.5689 | 100 |  | продолжение реализации
республиканский бюджет | Могилевский облисполком |  | 17200 | 15654.32 | 91.0135 | 100 |  | продолжение реализации
16.Поставка комбикормов с цезийсвязывающей добавкой | Итого | 2016-2020 | 70636 | 28881.21 | 40.8874 | 100 |  | продолжение реализации
республиканский бюджет | Брестский облисполком |  | 19876 | 6305.4 | 31.7237 | 100 |  | продолжение реализации
республиканский бюджет | Гомельский облисполком |  | 47760 | 19672.09 | 41.1895 | 100 |  | продолжение реализации
республиканский бюджет | Могилевский облисполком |  | 3000 | 2903.72 | 96.7907 | 100 |  | продолжение реализации
17.Выполнение ремонтно-эксплуатационных работ на внутрихозяйственных мелиоративных сетях | Итого | 2016-2020 | 1520986 | 1385368.08 | 91.0836 | 100 |  | продолжение реализации | проводится обследование внутрихозяйственных мелиоративных сетей для определения объемов работ
республиканский бюджет | Брестский облисполком |  | 135000 | 0 | 0 | 0 | отсутствие потребности в выполнении работ | продолжение реализации
республиканский бюджет | Гомельский облисполком |  | 1195986 | 1195387.06 | 99.9499 | 100 |  | продолжение реализации
республиканский бюджет | Могилевский облисполком |  | 190000 | 189981.02 | 99.99 | 100 |  | продолжение реализации
18.Проведение радиологического обследования сельскохозяйственных земель | Итого | 2016-2020 | 1010910 | 948950.9 | 93.871 | 98.67 | сокращение сельскохозяйственных земель, уточнение границ | продолжение реализации | проводятся мероприятия по уточнению земель и согласованию с Минсельхозпродом площадей, подлежащих обследованию
республиканский бюджет | Брестский облисполком |  | 20000 | 11725.6 | 58.628 | 93.75 |  | продолжение реализации
республиканский бюджет | Гомельский облисполком |  | 761950 | 718954.29 | 94.3571 | 99.6 |  | продолжение реализации
республиканский бюджет | Гродненский облисполком |  | 14510 | 14510.28 | 100.0019 | 100 |  | продолжение реализации
республиканский бюджет | Минский облисполком |  | 33600 | 33555.39 | 99.8672 | 100 |  | продолжение реализации
республиканский бюджет | Могилевский облисполком |  | 180850 | 170205.34 | 94.1141 | 100 |  | продолжение реализации
19.Обеспечение работников дополнительным комплектом спецодежды и СИЗ | Итого | 2016-2020 | 298101 | 149416.41 | 50.1227 | 100 | в пределах выделенного финансирования | продолжение реализации
республиканский бюджет | Брестский облисполком |  | 104510 | 1929.7 | 1.8464 | 100 |  | продолжение реализации
республиканский бюджет | Гомельский облисполком |  | 123867 | 111347.3 | 89.8926 | 100 |  | продолжение реализации
республиканский бюджет | Гродненский облисполком |  | 15000 | 765.23 | 5.1015 | 100 |  | продолжение реализации
республиканский бюджет | Минский облисполком |  | 14724 | 1037.52 | 7.0465 | 100 |  | продолжение реализации
республиканский бюджет | Могилевский облисполком |  | 40000 | 34336.66 | 85.8417 | 100 |  | продолжение реализации
20.Контроль радиоактивного загрязнения сельскохозяйственной продукции | Итого | 2016-2020 | 19596 | 9019.03 | 46.0249 | 100 |  | продолжение реализации
республиканский бюджет | Брестский облисполком |  | 1680 | 631.8 | 37.6071 | 100 |  | продолжение реализации
республиканский бюджет | Гомельский облисполком |  | 14338 | 4829.83 | 33.6855 | 100 |  | продолжение реализации
республиканский бюджет | Могилевский облисполком |  | 3578 | 3557.4 | 99.4243 | 100 |  | продолжение реализации
21.Ремонт и поверка приборов радиационного контроля | Итого | 2016-2020 | 68277 | 53523.24 | 78.3913 | 100 |  | продолжение реализации
республиканский бюджет | Брестский облисполком |  | 3000 | 1467.1 | 48.9033 | 100 |  | продолжение реализации
республиканский бюджет | Гомельский облисполком |  | 28440 | 23706.77 | 83.3571 | 100 |  | продолжение реализации
республиканский бюджет | Гродненский облисполком |  | 6900 | 5562.47 | 80.6155 | 100 |  | продолжение реализации
республиканский бюджет | Минский облисполком |  | 4937 | 4816.18 | 97.5528 | 100 |  | продолжение реализации
республиканский бюджет | Могилевский облисполком |  | 25000 | 17970.72 | 71.8829 | 100 |  | продолжение реализации
22.Обеспечение управления комплексом защитных мероприятий в сельскохозяйственном производстве | Итого | 2016-2020 | 417996 | 162106.75 | 38.7819 | 100 |  | продолжение реализации
республиканский бюджет | Брестский облисполком |  | 109810 | 7884.6 | 7.1802 | 100 |  | продолжение реализации
республиканский бюджет | Гомельский облисполком |  | 160164 | 46849.36 | 29.2509 | 100 |  | продолжение реализации
республиканский бюджет | Гродненский облисполком |  | 30712 | 26506.79 | 86.3076 | 100 |  | продолжение реализации
республиканский бюджет | Минский облисполком |  | 35780 | 21538.01 | 60.1957 | 100 |  | продолжение реализации
республиканский бюджет | Могилевский облисполком |  | 81530 | 59327.99 | 72.7683 | 100 |  | продолжение реализации
Ликвидация, захоронение отходов, требующих специального обращения
23.Содержание и оптимизация системы захоронений отходов, требующих специального обращения | Итого | 2016-2020 | 114772 | 108772 | 94.7722 | 100 |  | продолжение реализации
республиканский бюджет | Брестский облисполком |  | 2772 | 2772 | 100 | 100 |  | продолжение реализации
республиканский бюджет | Гомельский облисполком |  | 100000 | 100000 | 100 | 100 |  | продолжение реализации
республиканский бюджет | Могилевский облисполком |  | 12000 | 6000 | 50 | 100 |  | продолжение реализации
24.Захоронение объектов, расположенных на отселенных территориях и в реабилитированных населенных пунктах | Итого |  | 6814522 | 7703061.95 | 113.0389 | 100 |  | продолжение реализации
республиканский бюджет | Гомельский облисполком |  | 3852695 | 4227428.4 | 109.7265 | 100 |  | продолжение реализации
республиканский бюджет | Могилевский облисполком |  | 2961827 | 3475633.55 | 117.3476 | 100 |  | продолжение реализации
25.Обеспечение подразделений радиационного контроля в лесном хозяйстве/ республиканский бюджет | Итого | 2016-2020 | 20273 | 20273 | 100 | 100 | в пределах выделенного финансирования | продолжение реализации
ремонт, обслуживание, поверка приборов и оборудования | Минлесхоз | 2016-2020 | 18755 | 18755 | 100 | 100 |  | продолжение реализации
аккредитация подразделений радиационного контроля | Минлесхоз | 2016-2020 | 1518 | 1518 | 100 | 100 |  | продолжение реализации
26.Радиационный мониторинг лесных угодий/ республиканский бюджет | Минлесхоз | 2016-2020 | 1153 | 1153 | 100 | 100 | в пределах выделенного финансирования | продолжение реализации
27. Радиационный мониторинг/ республиканский бюджет | Итого | 2016-2020 | 4263 | 4263 | 100 | 100 | в пределах выделенного финансирования | продолжение реализации
радиационный мониторинг атмосферного воздуха | Минприроды | 2016-2020 | 700 | 700 | 100 | 100 |  | продолжение реализации
радиационный мониторинг поверхностных вод | Минприроды | 2016-2020 | 2200 | 2200 | 100 | 100 |  | продолжение реализации
радиационный мониторинг залежных земель | Минприроды | 2016-2020 | 1363 | 1363 | 100 | 100 |  | продолжение реализации
28. Радиационный мониторинг сельскохозяйственных земель/ республиканский бюджет | Минсельхоз- прод | 2016-2020 | 9212 | 9212 | 100 | 100 | в пределах выделенного финансирования | продолжение реализации
Обеспечение правового режима территорий зоны эвакуации (отчуждения), первоочередного отселения
29. Устройство минерализованных полос | МЧС | 2016-2020 | 32250 | 32244.944 | 99.9843 | 100 |  | продолжение реализации
30. Благоустройство кладбищ | МЧС | 2016-2020 | 185760 | 185754.2 | 99.9969 | 100 |  | продолжение реализации
31. Ремонт памятников, содержание мест захоронения воинов | МЧС | 2016-2020 | 8642 | 8638.54 | 99.96 | 100 |  | продолжение реализации
32. Изготовление и установка предупреждающих знаков | МЧС | 2016-2020 | 14615 | 13688.51 | 93.6607 | 100 |  | продолжение реализации
33. Обеспечение управления территориями расходы на содержание АЗОиО МЧС | МЧС | 2016-2020 | 766683 | 743650.8 | 96.9959 | 100 |  | продолжение реализации
республиканский бюджет | Итого |  | 1007950 | 983976.994 | 97.6216 | 100 |  | продолжение реализации
Контроль радиоактивного загрязнения территорий, нас.пунктов и других объектов
34.Контроль радиоактивного загрязнения продукции личных подсобных хозяйств | МЧС | 2016-2020 | 15000 | 14728.68 | 98.1912 | 100 | использовано в соответствии с фактическими затратами на реализацию мероприятий | продолжение реализации
35. Контроль радиоактивного загрязнения питьевой воды и объектов ЖКХ | МЧС | 2016-2020 | 30000 | 30000 | 100 | 100 |  | продолжение реализации
36. Совершенствование методического и информ.обеспечения | МЧС | 2016-2020 | 1850 | 0 | 0 | 0 | в связи с незначительным объемом финансирования отсутствовали обоснованные предложения по его выполнению | исключение из мероприятий | корректировка мероприятий Государственной программы
37. Обеспечение системы контроля - закупка приборов | МЧС | 2016-2020 | 390098 | 389392.2 | 99.8191 | 100 | в пределах выделенного финансирования | продолжение реализации
38. Контроль радиоактивного загрязнения территорий, нас.пунктов и других объектов, разработка и издание карт радиоактивного загрязнения | МЧС | 2016-2020 | 141394 | 143244 | 101.3084 | 100 | объем увеличен в связи с выполнением п.8 протокола поручений Президента Республики Беларусь №23 от 24.08.2017 | продолжение реализации
республиканский бюджет | Итого |  | 578342 | 577364.88 | 99.831 | 100 |  | продолжение реализации
39. Обеспечение деятельности государственного природоохранного научно-исследовательского учреждения "Полесский радиационно-экологический заповедник"* | МЧС | 2016-2020 | 9366388 | 9893520.7 | 105.6279 | 100 | развитие внебюджетных направлений деятельности | продолжение реализации расширение видов внебюджетной деятельности | Получено выручки от в/б деятельности 1,5 млн. рублей, превышение доходов над расходами - 525,9 тыс.рублей
республиканский бюджет |  |  | 9366388 | 9329625.67 | 99.6075
средства резервного фонда по распоряжению Президента от 29.11.2018 №238рп для выплаты з/платы |  |  |  | 563895.03
40. Контроль радиоактивного загрязнения продоволсьвенного и лекарств.сырья/ республиканский бюджет | Белкоопсоюз | 2016-2020 | 1410 | 1410 | 100 | 100 | в пределах выделенного финансирования
Повышение квалификации и переподготовка специалистов
41. Повышение квалификации и переподготовка специалистов | Министерство образования | 2016-2020 | 5661 | 5604.92 | 99.0094 | 100 | повышение квалификации прошло 200 специалистов. Количество человек определено объемами выделенного финансирования | продолжение реализации | запланировано на 2019 год повышение квалификации 200 человек
Итого по задаче | респ.бюджет | 2016-2020 | 89602068 | 83687892.204 | 93.3995 | 98.8769
*На функционирование ПГРЭЗ дополнительно направлены средства резервного фонда для выплаты заработной платы. Кроме того, средства, полученные от приносящей доходы деятельности (выручка - составила 1450,9 тыс. рублей, из них превышение доходов над расходами - 525,9 тыс. рублей, что больше в 1,9 раза, чем в 2017 году
Справочно:
субвенции - всего, в том числе: | респ.бюджет | 2016-2020 | 78607416 | 72191113.71 | 91.8375
| Брестский облисполком |  | 4649439 | 3473083.75 | 74.699
| Витебский облисполком |  | 27709 | 7778.83 | 28.0733
| Гомельский облисполком |  | 47217042 | 43322469.38 | 91.7518
| Гродненский облисполком |  | 1542903 | 1234199.17 | 79.992
| Минский облисполком |  | 5012564 | 4570467.31 | 91.1802
| Могилевский облисполком |  | 20157759 | 19583115.27 | 97.1493
республиканский бюджет | республикан. органы | 2016-2020 | 10994652 | 11496778.494 | 104.567
Задача 3. Социально-экономическое развитие пострадавших регионов
Наименование мероприятия/ источники финансирования | Заказчик | Сроки реализации | Объем финансирования (в текущих ценах, рублей) |  |  | Степень выполнения мероприятия, в % | Факторы, повлиявшие на ход реализации мероприятия | Предложения по дальнейшей реализации мероприятия | Принимаемые меры по выполнению мероприятия
|  |  | запланировано в программе | фактически освоено | в % к плану
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
42.Социально-экономическое развитие пострадавших регионов |  | 2016-2020 | 82470916 | 93383952.79 | 113.2326 | 100
республиканский бюджет | Брестский облисполком | 2016-2020 | 9319214 | 11601214 | 124.487 | 100 | дополнительно направлены объемы финансирования за счет перераспределения средств с других мероприятий | продолжение реализации
республиканский бюджет | Витебский облисполком | 2016-2020 | 742238 | 761948.32 | 102.6555 | 100 |  | продолжение реализации
республиканский бюджет | Гомельский облисполком | 2016-2020 | 55255513 | 63967679.95 | 115.7671 | 100 | дополнительно направлены объемы финансирования за счет перераспределения средств с других мероприятий | продолжение реализации
республиканский бюджет | Гродненский облисполком | 2016-2020 | 412355 | 652355 | 158.2023 | 100 |  | продолжение реализации
республиканский бюджет | Минский облисполком | 2016-2020 | 1237064 | 562931.61 | 45.5055 | 100 | Из-за приостановки строительно-монтажных работ по объекту не освоено выделенное финансирование | продолжение реализации | выбрана новая подрядная организация, по обследованию ранее построенных конструкций скорректирована ПСД
республиканский бюджет | Могилевский облисполком | 2016-2020 | 15339590 | 15736558.28 | 102.5879 | 100 | дополнительно направлены объемы финансирования за счет перераспределения средств с других мероприятий | продолжение реализации
республиканский бюджет | Минский горисполком | 2016-2020 | 164942 | 101265.63 | 61.3947 | 100 | уменьшение количества граждан, имеющих право на получение льготного жилья | продолжение реализации
Итого по задаче 3 | респ. бюджет | 2016-2020 | 82470916 | 93383952.79 | 113.2326 | 100
Задача 4. Научное и информационное обеспечение
Наименование мероприятия/ источники финансирования | Заказчик | Сроки реализации | Объем финансирования (в текущих ценах, рублей) |  |  | Степень выполнения мероприятия, в % | Факторы, повлиявшие на ход реализации мероприятия | Предложения по дальнейшей реализации мероприятия | Принимаемые меры по выполнению мероприятия
|  |  | запланировано | фактически освоено | в % к плану
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
43. Научное решение медицинских проблем жизнедеятельности на территории радиоактивного загрязнения/ республиканский бюджет | Итого | 2017-2018 | 41307 | 41307 | 100 | 100 |  | продолжение реализации
установление особенности формирования заболеваний пострадавшего населения в отдаленном периоде после катастрофы на Чернобыльской АЭС для оптимизации мероприятий по медицинскому обеспечению | Минздрав | 2017-2018 | 41307 | 41307 | 100 | 100 |  | продолжение реализации
44. Научное решениепроблем ведения сельского и лесного хозяйства на территории радиоактивного загрязнения/ республиканский бюджет | Итого | 2017-2020 | 124338 | 124338 | 100 | 100 |  | продолжение реализации
разработка количественных критериев оптимальных агрохимических показателей плодородия дерново-подзолистых супесчаных почв, обеспечивающих минимум накопления радионуклидов цезия-137 и стронция-90 засухоустойчивыми культурами многолетнего использования, для производства кормов высокого качества на основе эффективного использования ресурсов | НАН Беларуси | 2017-2018 | 22765 | 22765 | 100 | 100 |  | продолжение реализации
научное обоснование и создание информационно-аналитической базы данных о состоянии почвенных ресурсов на загрязненных радионуклидами территориях для совершенствования агропочвенного мониторинга и оптимизации землепользования в современных условиях | НАН Беларуси | 2017-2018 | 26770 | 26770 | 100 | 100 |  | продолжение реализации
разработка метода оценки накопленной дозы от техногенных радионуклидов у диких животных с использованием в качестве маркера активности изотопов плутония-238, -239, -240 и америция-241 в костной и других тканях | НАН Беларуси | 2017-2018 | 19905 | 19905 | 100 | 100 |  | продолжение реализации
проведение оценки состояния инфраструктуры территории лесного фонда зон отселения, научное обоснование и разработка комплекса мероприятий по ее восстановлению | НАН Беларуси | 2017-2020 | 28949 | 28949 | 100 | 100 |  | продолжение реализации
разработка методики экспрессоценки содержания цезия-137 в древесине и коре основных лесообразующих пород на территории радиоактивного загрязнения | НАН Беларуси | 2017-2020 | 25949 | 25949 | 100 | 100 |  | продолжение реализации
45. Научное решение проблем радиационной защиты населения, управления территориями и социально-экономического развития пострадавших регионов/ республиканский бюджет | Итого | 2017-2020 | 1252822 | 1216666.46 | 97.1141 | 100 | экономия средств | продолжение реализации
изучение влияния внесения древесной золы на поступление стронция-90 из дерново-подзолистой почвы в продукцию овощных культур | Департамент МЧС | 2017-2018 | 62900 | 62900 | 100 | 100 |  | продолжение реализации
определение предельной плотности загрязнения почв радионуклидами для производства продукции озимого рапса в соответствии с нормативными требованиями в зависимости от направления использования | Департамент МЧС | 2017-2018 | 53800 | 53800 | 100 | 100 |  | продолжение реализации
определение параметров перехода радионуклидов цезия-137 и стронция-90 в продукцию озимого ячменя, возделываемого на землях, загрязненных радионуклидами | Департамент МЧС | 2017-2018 | 84000 | 84000 | 100 | 100 |  | продолжение реализации
оценка параметров перехода америция-241 и плутония-238, -239, -240 в органы и ткани крупного рогатого скота, длительное время содержащегося в сельскохозяйственных организациях, земли которых граничат с государственным природоохранным научно-исследовательским учреждением ”Полесский государственный радиационно-экологический заповедник“ | Департамент МЧС | 2017-2018 | 64890 | 64890 | 100 | 100 |  | продолжение реализации
разработка и научное обоснование применения в кормлении крупного рогатого скота, содержащегося на территории радиоактивного загрязнения, кормовых добавок на основе трепела месторождения ”Стальное“ Хотимского района Могилевской области | Департамент МЧС | 2017-2018 | 35000 | 35000 | 100 | 100 |  | продолжение реализации
разработка и внедрение системы применения новых форм минеральных удобрений для различных сельскохозяйственных культур на загрязненных радионуклидами торфяных почвах | Департамент МЧС | 2017-2018 | 83900 | 83900 | 100 | 100 |  | продолжение реализации
разработка адресных защитных мероприятий в населенных пунктах, в которых средняя го-довая эффективная доза облучения превышает 1 мЗв | Департамент МЧС | 2017-2018 | 60500 | 60500 | 100 | 100 |  | продолжение реализации
проведение синтеза углеродного ферроцинсодержащего сорбента и изучение его радиопротекторных свойств в целях снижения цезия-137 и других техногенных токсинов в молоке и продуктах убоя крупного рогатого скота | Департамент МЧС | 2017-2018 | 75000 | 75000 | 100 | 100 |  | продолжение реализации
изучение накопления цезия-137 в многолетних злаковых травах на периодически переувлажняемых и реконструируемых польдерных мелиоративных системах загрязненных радионуклидами территорий Брестской области | Департамент МЧС | 2017-2018 | 49760 | 49760 | 100 | 100 |  | продолжение реализации
разработка мероприятий, направленных на производство говядины, соответствующей требованиям Технического регламента Таможенного союза ”О безопасности пищевой продукции“ ТР ТС 021/2011 | Департамент МЧС | 2017-2018 | 40000 | 40000 | 100 | 100 |  | продолжение реализации
разработка проекта, предусматривающего внесение дополнений и изменений к отраслевым регламентам возделывания основных сельскохозяйственных культур с учетом особенностей загрязнения земель радионуклидами | Департамент МЧС | 2017-2018 | 79640 | 79640 | 100 | 100 |  | продолжение реализации
усовершенствование с учетом рекомендаций Международной комиссии по радиологической защите методики оценки средних годовых эффективных доз облучения населения и создание каталога доз облучения жителей населенных пунктов, расположенных на территории радиоактивного загрязнения Республики Беларусь | Департамент МЧС | 2017-2020 | 40000 | 40000 | 100 | 100 |  | продолжение реализации
создание атласа онкологической заболеваемости в районах Республики Беларусь, расположенных на территории радиоактивного загрязнения, и разработка прогноза количества случаев злокачественных новообразований до 2030 года | Департамент МЧС | 2017-2020 | 15000 | 14926.29 | 99.5086 | 100 | экономия средств | продолжение реализации
изучение особенности формирования установок самореализации и закрепления молодежи в районах, наиболее пострадавших от аварии на Чернобыльской АЭС | Департамент МЧС | 2017-2020 | 48000 | 48000 | 100 | 100 |  | продолжение реализации
разработка экспресс-методики прижизненного радиометрического определения удельной активности цезия-137 в мышечной ткани лошадей | Департамент МЧС | 2017-2018 | 30000 | 23915.3 | 79.7177 | 100 | экономия средств | продолжение реализации
разработка на основе оценки структуры почвенного покрова наиболее загрязненных радионуклидами районов комплексов мер по оптимизации использования почв с высокими параметрами перехода цезия-137 и стронция-90 в растениеводческую продукцию | Департамент МЧС | 2017-2020 | 37310 | 37310 | 100 | 100 |  | продолжение реализации
выявление закономерности распределения почв, составление почвенной карты Полесского государственного радиационно-экологического заповедника и разработка предложений по использованию его экспериментально-хозяйственной зоны | Департамент МЧС | 2017-2020 | 46410 | 46410 | 100 | 100 |  | продолжение реализации
оценка современного состояния, динамики биоразнообразия основных типов экосистем Полесского государственного радиационно-экологического заповедника и разработка перспективных направлений его развития | Департамент МЧС | 2017 - 2020 | 44912 | 15071.24 | 33.5573 | 100 | экономия средств | продолжение реализации
оценка вклада вклада америция-241 в дозы облучения населения, проживающего на территории радиоактивного загрязнения | Департамент МЧС | 2018-2020 | 104800 | 104800 | 100 | 100 |  | продолжение реализации
изучение заболеваемости персонала, выполняющего работы на территориях с высокой плотностью загрязнения (зона отчуждения) и разработка рекомендаций по динамическому медицинскому наблюдению | Департамент МЧС | 2018-2019 | 50000 | 49843.63 | 99.6873 | 100 | экономия средств | продолжение реализации
оценка вклада горизонтального переноса долгоживущих радионуклидов в дополнительное загрязнение замкнутых водоемов, расположенных на территории Полесского государственного радиационно-экологического заповедника | Департамент МЧС | 2017-2019 | 57000 | 57000 | 100 | 100 |  | продолжение реализации
выявление видовых особенностей накопления стронция-90 крестоцветными культурами (редис, редька, капуста) | Департамент МЧС | 2017-2019 | 90000 | 90000 | 100 | 100 |  | продолжение реализации
46. Информационное обеспечение/ республиканский бюджет | Итого | 2016-2020 | 266981 | 260653.96 | 97.6302 | 100 |  | продолжение реализации
информационное обеспечение в области преодоления последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС, включая демонстрацию деятельности государства по возрождению пострадавших территорий на местном, национальном и международном уровнях | Департамент МЧС | 2016-2020 | 25000 | 25000 | 100 | 100 |  | продолжение реализации
информационное обеспечение населения пострадавших районов, включая детей и молодежь, по вопросам формирования радиоэкологической культуры и навыков безопасного проживания на территории радиоактивного загрязнения | Департамент МЧС | 2016-2020 | 61500 | 61500 | 100 | 100 |  | продолжение реализации
координация деятельности местных ”чернобыльских“ информационных структур и оптимизация их функционирования на основе развития единой информационной сети и электронных информационных ресурсов | Департамент МЧС | 2016-2020 | 61500 | 61500 | 100 | 100 |  | продолжение реализации
издание и распространение печатных и мультимедийных материалов по основным аспектам чернобыльской катастрофы для различных целевых групп | Департамент МЧС | 2016-2020 | 28981 | 28981 | 100 | 100 |  | продолжение реализации
организация и проведение мероприятий к годовщинам чернобыльской катастрофы, включая республиканскую благотворительную акцию ”Рождественская елка – наши дети“ и международную социально-творческую программу ”В будущее с надеждой“ | Департамент МЧС | 2017-2020 | 90000 | 83672.96 | 92.97 | 100 | экономия средств | продолжение реализации
Итого по задаче 4 | респ. бюджет | 2016-2020 | 1685448 | 1642965.42 | 97.4794 | 100
Всего по Государственной программе |  | 2016-2020 | 470428902 | 464956387.894 | 98.8367 | 99.7192
в т.ч.: | республиканский бюджет |  | 454780521 | 448455866.614 | 98.6093
| из него субвенции - всего |  | 355596945 | 348931529.17 | 98.1256
| Брестский облисполком |  | 28966959 | 28616107 | 98.7888
| Витебский облисполком |  | 3671440 | 3652781.37 | 99.4918
| Гомельский облисполком |  | 224204296 | 222989817.97 | 99.4583
| Гродненский облисполком |  | 7253477 | 6761104.47 | 93.2119
| Минский облисполком |  | 17773146 | 16417758.29 | 92.374
| Могилевский облисполком |  | 48669500 | 47558296.25 | 97.7168
| Минский горисполком |  | 25058127 | 22935663.82 | 91.5298
| местные бюджеты |  | 15648381 | 16500521.28 | 105.4455
Кроме того, на обеспечение деятельности государственного природоохранного научно-исследовательского учреждения "Полесский радиационно-экологический заповедник" дополнительно направлены сумма превышения доходов над расходами от приносящей доходы деятельности в объеме 525,9 тыс. рублей и 1 млн. рублей на финансирование мероприятий по разработке и внедрению системы автоматизированного радиационного и пожарного контроля (ПСМ от 20.04.2018 №306)